| Erforderliche Schritte | Ziel | Was ist zu tun? | Erforderliche Dokumente/Unterlagen | Unterlagen zur Information | Verantwortlich | Einordnung in die Zeitschiene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erstgespräch | Klären, ob das Angebot aufgebaut wird | Grundlegende Überlegung zu Inhalt und Format werden diskutiert |  | Allgemeine Zeitschiene aus Leitfaden (Intranet) | - IWW - zuständige/r Professor/in |  |
| Auftaktgespräch | Weitere Vorgehensweise, Kommunikation und Verantwortlichkeiten klären |  |  | Konkrete Zeitschiene (QM) | - IWW - zuständige/r Professor/in - QM | Prozessstart für den Aufbau des Angebots |
| Anfrage an externe Gutachter (2 Professoren von anderen Hochschulen (mind. einer außerhalb BW und ein Praxisvertreter) und Rückmeldung an QM/IWW | Geeignete Personen zur Bestellung vorschlagen | Auswahl geeigneter Personen, Abfrage ihrer grundsätzliche Bereitschaft zur Mitwirkung und Vorbereitung der Bestellung zum/r Gutachter/in | ausgefülltes Bestellungstemplate (Intranet) |  | - zuständige/r Professor/in |  |
| Bestellung von externen Gutachtern und Rückmeldung an zuständigen Professor/IWW | Geeignete Personen bestellen |  | a) Rektoratsbeschluss b) Bestellungsschreiben c) Unbefangenheitserklärung der externen Gutachter (unterschrieben) |  | - Rektorat (QM) |  |
| Ausarbeitung der Unterlagen für das Studium | Das Angebot konkret konzipieren inkl. der das Studium regelnden Dokumente | Entwürfe für die erforderlichen Dokumente erarbeiten | a) Konzept für das weiterbildende Zertifikatsstudium b) Studien-/Prüfungsordnung (SPO) c) Zulassungssatzung d) Modulbeschreibungen/-handbuch | - Muster/Templates - Unterlagen zur kompetenzorientierten Gestaltung von Studium und Prüfungen (Intranet bzw. Dokumente aus bereits existierenden Zertifikatsstudien) | - zuständige/r Professor/in |  |

| Vorabprüfung und Rückmeldung an zuständigen Professor/IWW | Sicherstellen, dass die Ausarbeitung den hochschulweiten Rahmen angemessen berücksichtigt und keine grundlegenden Hindernisse für den weiteren Aufbau vorliegen | Die Unterlagen werden auf Schlüssigkeit und grundsätzliche Vereinbarkeit mit rechtlichen Vorgaben eingeschätzt sowie Hinweise zur Gestaltung (z. B. Kompetenzorientierung) gegeben |  |  | - QM - DAA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unterlagen an Gutachter | Den Gutachtern werden die erforderlichen Unterlagen rechtzeitig zur Verfügung gestellt, so dass diese ausreichend Zeit haben, ein Gutachten zu erstellen (ca. 4 Wochen) |  | a) Konzept für das weiterbildende Zertifikatsstudium b) Studien-/Prüfungsordnung (SPO) c) Zulassungssatzung d) Modulbeschreibungen/-handbuch |  | - IWW |  |
| Externe Evaluation durch externe Gutachter (schriftliches Gutachten ca. 2 Seiten) | Die Gutachten sollen insbesondere eine Einschätzung geben, ob das Angebot in dieser Umsetzung geeignet ist, den Erwerb fachlich gefragter Kompetenzen zu erreichen | Die Gutachter erstellen das Gutachten und senden dieses an das IWW | - Gutachten (ca. 2 Seiten) bzw. - Protokoll (falls als Sitzung durchgeführt) |  | - Gutachter |  |
| Stellungnahme, wie mit den Rückmeldungen umgegangen wird und ggf. Überarbeitung der Unterlagen (basierend auf Gutachten) | Es wird transparent gemacht, welche Anregung wie aufgegriffen werden |  | Formloses Schreiben/ E-Mail |  | - IWW in Kontakt mit zuständigem Professor |  |

| Finalisierte Unterlagen an QM |  |  | a) Konzept für das weiterbildende Zertifikatsstudium b) Studien-/Prüfungsordnung (SPO) c) Zulassungssatzung d) Modulbeschreibungen/-handbuch e) Externe Gutachten inkl. Stellungnahme |  | - IWW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zertifizierungsvorbereitung | Die Unterlagen werden auf Vollständigkeit und Eignung für die Zertifizierung geprüft |  | - wie Finalisierte Unterlagen an QM - |  | - QM - DAA |  |
| Interne Evaluation und Zertifzierungsentscheidung | Das Angebot inkl. Unterlagen wird zertifiziert und damit die Qualität bestätigt |  | - wie Zertifizierungsvorbereitung - |  | - Prorektor für Weiterbildung |  |
| Gremien (Senat): Beschlussfassung zu SPO und Zulassungssatzung auf Basis der Zertifzierungsentscheidung | Regelungen zum Studium werden verbindlich gemacht | Die Satzungen werden auf die Tagesordnung gesetzt mit dem Ziel der Beschlussfassung | c) Studien-/Prüfungsordnung (SPO) d) Zulassungssatzung |  | - durch QM |  |
| Bewerbungsstart |  |  |  |  |  |  |
| Studienstart Semester 20xx |  |  |  |  |  |  |